润凯御园三区一期首开区砌筑劳务分包工程

招标文件

第一章 招标公告

致各砌筑劳务班组：

我单位现就润凯御园三区一期首开区砌筑工程进行劳务招标，欢迎符合资质要求的劳务班组参与投标。具体事项如下：

一、项目概况

- 项目名称：润凯御园三区一期首开区砌筑劳务分包工程

- 建设地点：河北省邢台市临西县

- 建设规模：8.3万平米，其中住宅楼8栋6.4万平米，车库及配套1.9万平米。

- 结构形式：框剪结构

- 招标内容：砌筑、过梁、构造柱、压顶、打眼、植筋、二次结构钢筋制作及绑扎、二次结构模板、混凝土浇筑、装配式隔墙安装等。其中甲供材：砌块、砖、墙板、砂浆、混凝土、钢筋、模板、步步紧。

- 计划开工日期：2026年3月15日

二、投标文件递交

- 递交截止时间：2026年2月7日17时30分（北京时间）

- 递交地点：临西县新县医院南侧润凯御园项目部。

- 逾期送达或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

三、开标时间及地点

- 开标时间：以招标人具体通知时间为准。

- 开标地点：临西县新县医院南侧润凯御园项目部。

第二章 投标人须知

一、投标费用

投标人应自行承担所有与投标有关的费用，无论投标结果如何，招标人不承担任何费用。

二、投标文件组成

- 投标函（见附件1）加盖公章及法人章；

- 报价单（按招标人提供的工程量清单填报，见附件2）加盖公章及法人章；

- 资格证明文件（包括法人身份证复印件、营业执照复印件、资质证书复印件、授权委托书原件、本人身份证、业绩证明等，所有复印件加盖公章及法人章）；

- 施工组织方案（包括人员配置、施工进度计划、质量安全保障措施等）加盖公章及法人章。

- 投标文件要求：纸质文件，采用档案袋密封递交，注明项目名称及投标人名称，密封处加盖公章及法人章。一正一副，共两份。

三、报价要求

- 报价包含人工、辅材（除甲供材外所有材料）、小型工具、管理费、利润、税金等所有费用；

- 采用固定单价报价，工程量按实际完成数量结算；

四、投标有效期

投标文件有效期为自开标之日起60天。

第三章 合同主要条款

一、工程质量

投标人（中标班组）必须严格按照国家现行施工规范、设计图纸及甲方要求施工，确保工程质量达到合格等级。因乙方原因造成的质量问题，由乙方负责无偿返修，并承担由此产生的损失。

二、安全文明施工

乙方应遵守安全生产相关规定，配备必要的安全防护用品，确保施工安全。施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任。

三、工程款支付

- 按月进度支付已完成工程量的70%；

- 工程完工支付已完成工程量的80%

- 工程竣工验收合格并结算完成后支付至结算价款的97%；

- 余款3%作为质保金，保修期满24个月后无质量问题一次性付清。

四、违约责任

若乙方未按合同约定工期完工，每逾期一天按合同总金额的1‰支付违约金。

第四章 附件

附件1：投标函

致：河北汇禾建筑工程有限公司
我方已仔细研究了润凯御园三区一期首开区砌筑劳务分包工程招标文件及招标公告的全部内容，愿意以人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]）的投标总价，按合同约定完成全部工作内容。

我方承诺：

- 投标文件真实有效，若有虚假，愿意承担一切责任；

- 遵守招标文件的各项规定，接受评标结果；

- 若中标，将在收到中标通知书后10日内与甲方签订合同。

投标人（签字/盖章）：___________

日期：____年__月__日

附件2：报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准砖砌筑 （不分墙厚） | m³ | 761 | [填写单价] | [填写合价] |
| 2 | 加气混凝土砌块砌筑 （不分墙厚，含AAC砌块） | m³ | 7748 | [填写单价] | [填写合价] |
| 3 | 装配式墙板安装 | ㎡ | 7874 | [填写单价] | [填写合价] |
| 4 | 构造柱支模、打灰、养护等 | m³ | 235 | [填写单价] | [填写合价] |
| 5 | 过梁、圈梁、压顶等支模、打灰、养护等 | m³ | 296 | [填写单价] | [填写合价] |
| 6 | 二次结构钢筋及砌体加筋制作安装 | t | 105 | [填写单价] | [填写合价] |
| 7 | 植筋 | 根 | 117738 | [填写单价] | [填写合价] |
| ... | [投标人自行补充] |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  | [填写总金额] |

附件3 图纸（详见电子版）